## Sheet1 (hidden)
Proceso | PLC | IP | Variables | Registro en el PLC | Rango operativo | Observaciones | Inteligecia Artificial | Alternativa
Silos | Omron cj2m cpu13 |  | Nivel silo 1
Nivel silo 2
Nivel silo 3
Nivel silo 4
Nivel silo 5
Prensa |  |  | Presión prensa 1 | Planilla |  | No existen sensores ni PLC accesibles. La máquina es cerrada. Hay una HMI que muestra estas variables. Actualmente se saca 1 baldosa de la linea 1 o 2 veces por turno y un operario obtiene y registra las variables en una tabla. | X
|  |  | Presión prensa 2 | Planilla |  |  | X
|  |  | Espesor de prensado | Planilla |  |  | X
|  |  | Peso de la tableta a la salida de la prensa | Planilla |  |  | X
|  |  | Humedad de prensado | Planilla |  |  | X
Sincronizador | Omron cj2m cpu13 |  | Fotocelda salida de la prensa
Secadero | Omron cj1m cpu13 |  | Fotocelda entrada al secadero
|  |  | Temperatura zona 1 |  |  | Hay termocuplas pero no están conectadas al PLC sino a un controlador externo, hay que realizar el cableado correspondiente
Temperatura zona 2
Temperatura zona 3
Temperatura zona 4
|  |  | Temperatura salida secadero | Planilla |  | Hay un sensor que mide la variable pero no está conectado a ningún PLC. | X
|  |  | Humedadd residual salida (derecha) | Planilla |  | Actualmente se saca 1 baldosa de la linea 1 o 2 veces por turno y un operario obtiene y registra las variables en una tabla. | X
|  |  | Humedadd residual salida (centro) | Planilla |  |  | X
|  |  | Humedadd residual salida (izquierda) | Planilla |  |  | X
Velocidad secadero
Esmalte y Engobe | Omron cj2m cpu13 |  | Fotocelda entrada a esmalte y engobe
Velocidad motor (secado)
Velocidad motor (mojado)
Velocidad motor (airless 1)
Velocidad motor (filera 1)
Velocidad motor (airless 2)
Velocidad motor (filera 2)
Velocidad motor (decorado)
Velocidad motor (engobe)
Sensor de baldosas montadas
Fotocelda salida esmalte y engobe
Horno | Omron cj23 cpu 33 |  | Temperatura anillo 1 |  |  | Actualmente el PLC no captura la señal de estas variables. Hay termocuplas pero no están conectadas al PLC sino a controladores externos, los cuales se pueden conectar en serie y enviarse al PLC.
Temperatura anillo 2
Temperatura anillo 3
Temperatura anillo 4
Temperatura anillo 5
Temperatura anillo 6
Temperatura anillo 7
Temperatura anillo 8
Temperatura anillo 9
Temperatura anillo 10
Temperatura anillo 11
Temperatura anillo 12
Temperatura anillo 13
Temperatura anillo 14
Temperatura anillo 15
Temperatura anillo 16
Temperatura anillo 17
Temperatura anillo 18
Temperatura anillo 19
Temperatura anillo 20
Temperatura anillo 21
Temperatura anillo 22
Temperatura anillo 23
Temperatura anillo 24
Temperatura anillo 25
Temperatura anillo 26
Temperatura anillo 27
Temperatura anillo 28
Temperatura anillo 29
Temperatura anillo 30
Empaque |  |  | # baldosas con calidad 1 |  |  | Actualmente no se puede acceder a las estadisticas que genera el Qualitron.
# baldosas con calidad 2
# baldosas con calidad 3
# baldosas con calidad 4
Consumo energético |  |  | Energía de la planta
Gas secadero y horno

## Sheet2 (hidden)
Variable | ¿Cómo se obtiene? | ¿Dónde se almacena? | Frecuencia de muestreo
[["Presión específica de prensado (Bar)", | Es un dato que da la interfaz de la prensa |  | 4
"Espesor mínimo de prensado (mm)", | Se extrae una baldosa a la salida de la prensa y se mide el espesor manualmente
"Espesor máximo de prensado (mm)",
"% humedad de prensado (dato mínimo)", | Se extrae una baldosa a la salida de la prensa, se pesa, luego se le saca la humedad con un horno microondas y se vuelve a pesar. |  | 1 o dos veces por turno
"% humedad de prensado (dato máximo)", |  |  | A mitad del turno
"Peso de la tableta a la salida de la prensa (g) - valor mínimo", | Se extrae una baldosa a la salida del horno y por medio de una balcula digital se pesa la baldosa
"Peso de la tableta a la salida de la prensa (g) - valor máximo",
"% humedad residual de la tableta a la salida del secadero - zona derecha", | Se extraen 3 tabletas de la salida del secadero, a cada una se le mide el peso inicial, luego se le saca la humedad con un horno microondas y se vuelve a medir el peso.
"% humedad residual de la tableta a la salida del secadero - zona centro",
"% humedad residual de la tableta a la salida del secadero - zona izquierda"]]
"T(°C) de la tableta a la salida del secadero (valor mínimo)", | Hay un sensor de temperatura a la salida del secadero |  | No se suele cambiar

## Copy of Sheet2 (hidden)
Proceso | Controlador
Silos | Omron cj2m cpu13
Prensa | Controlador no accesible
Sincronizador | Omron cj2m cpu13
Secadero | Omron cj1m cpu13
Esmaltado | Omron cj2m cpu13
Horno | Omron cj23 cpu 33
Empaque | Controladores no accesibles

## Variables gemelo digital
Proceso | Variables | Objetivo de la variable | Sensorica | Registro actual | Alternativa futura | Rango operativo | Observaciones | Metodo de captura | Inteligecia Artificial | PLC | IP | Registro PLC
Silos | Nivel silo 1 | Nivel de ocupacion de silo. | Sensores de nivel digitales | Tablero | Sensor de humedad? Sensor de ultrasonido? Evaluar |  | El PLC tiene espacio para instalacion de puerto de comunicación. Actualmente no se ve tan relevante. | Directamente del PLC |  | Omron cj2m cpu13 |  |  | Tarjeta adquision 4-20 prensas |  | Colocar la señal
| Nivel silo 2 | [11 empty] | Tarjeta adquision 4-20 prensas |  | Colocar la señal
| Nivel silo 3 | [11 empty] | Tarjeta adquision 4-20 prensas |  | Colocar la señal
| Nivel silo 4 | [11 empty] | Tarjeta adquision 4-20 prensas |  | Colocar la señal
| Nivel silo 5 | [11 empty] | Tarjeta adquision 4-20 prensas |  | Colocar la señal
| Mezcla de arcilla | Tener conocimiento del tipo de arcilla que ingresa al proceso |  | Tablero, planilla |  |  |  | Folmulario en linea
Prensa | Presión prensa 1 | Control | Presostato digital | Planilla |  | max - min | No existen sensores ni PLC accesibles. La máquina es cerrada. Hay una HMI que muestra estas variables. Actualmente se saca 1 baldosa de la linea 1 o 2 veces por turno y un operario obtiene y registra las variables en una tabla. Tener en cuenta las 1,2 y 3 prensada | Validar con zubieta la señal del sensor: Otro trasnductor, si se puede hay que pedirlo | X |  |  |  | Tarjeta adquision 4-20 prensas
| Presión prensa 2 | Control | Presostato digital | Planilla | Variables de control de proceso como desaireacion |  |  | Se haria formulario en linea para manejar planilla digital por medio de una tablet fija | X |  |  |  | Tarjeta adquision 4-20 prensas
| Espesor de prensado | Control |  | Planilla | Escaner de densidad aparente |  |  |  | X
| Peso de la tableta a la salida de la prensa | Control |  | Planilla |  |  |  |  | X
| Humedad de prensado | Control |  | Planilla |  |  |  |  | X
| Ciclo de prensado | Conteo de tabletas |  | Tablero |  |  | Se puede capturar del PLC | Directamente del PLC |  | Omron cj2m cpu13 |  |  | pendiente colocar modulo de comuniicacion ethernet |  | la señal se toma del plc
| Fotocelda salida de la prensa |  | Fotocelda digital | [9 empty] | Tarjeta adquision digital prensas
Secadero | Fotocelda entrada al secadero | Conteo | Fotocelda digital | Tablero |  |  | Se puede traer del PLC | Directamente del PLC |  | Omron cj1m cpu13 |  |  | Tarjeta adquisicion digital Secadero
| Temperatura zona 1 | Control de variables operativas |  | Planilla |  |  | Hay termocuplas pero no están conectadas al PLC sino a un controlador externo, hay que realizar el cableado correspondiente Se puede enviar señal en paralelo. Se haran pruebas de comunicación | Controladores Ero, los cuales pueden comunicarse por medio de JBUS. "Multicontrol" realizó una prueba en planta y observaron que hay una corrupción en el envío de la señal, ya que actualmente un computador está solicitando datos de los controladores. |  |  |  |  | Tarjeta adquision termocupla secadero
| Temperatura zona 2 | Control de variables operativas |  | Planilla | [8 empty] | Tarjeta adquision termocupla secadero
| Temperatura zona 3 | Control de variables operativas |  | Planilla | [8 empty] | Tarjeta adquision termocupla secadero
| Temperatura zona 4 | Control de variables operativas |  | Planilla | [8 empty] | Tarjeta adquision termocupla secadero
| Temperatura salida secadero | Control de variables operativas | Sensor infrarrojo de temperatura | Planilla | Cablear señal a un PLC |  | Hay un sensor que mide la variable pero no está conectado a ningún PLC. | Una vez se cableé la señal se puede traer directamente desdes el PLC | X |  |  |  | revisar que tipo de señal | Hay que cablear y hay que cambiar el controlador | 40 metros de 3x20 apantallado
| Humedadd residual salida (derecha) | Control de variables operativas |  | Planilla |  |  | Actualmente se saca 1 baldosa de la linea 1 o 2 veces por turno y un operario obtiene y registra las variables en una tabla. | Se haria formulario en linea para manejar planilla digital por medio de una tablet fija | X
| Humedadd residual salida (centro) | Control de variables operativas |  | Planilla |  |  |  |  | X
| Humedadd residual salida (izquierda) | Control de variables operativas |  | Planilla |  |  |  |  | X
| Presion secadero | [5 empty] | Se instalaria transductor en zona intermedia y se lleva al PLC | [5 empty] | Tarjeta adquision 4-20 secadero | Necesitamos saber si hay presostato en el secadero si no hay que pedirlo, instalarlo y cablear la señal | Hablar con Carlos rapido
| Filas de entrada |  |  | Tablero |  |  | Se puede llevar el dato del PLC | [5 empty] | pendiente colocar modulo de comuniicacion ethernet | Revisar como lo hace multicontrol y que se necesita | Revisar si se puede traer el dato del pulso. Revisar si hay salida libre
| Velocidad secadero | Control de variables operativas | Variador de velocidad |  |  |  | Se instalaria un sensor de velocidad y se envia a PLC | Señal Variador de velocidad |  |  |  |  | Tarjeta adquisicion digital Secadero. Cablear? | Se necesita el controlagiros, instalarlo y cablear la señal | Mirar si hay un sensor. Revisar que se pueda sacar en paralalo
Esmalte y Engobe | Fotocelda entrada a esmalte y engobe | Conteo | [5 empty] | Señal Variador de velocidad |  | Omron cj2m cpu13 |  |  | Entradas digital del plc esmaltes |  | Comunicar de plc a plc
| Velocidad motor aplicaciones 1 agua | Conocer la velocidad a la que pasa la tableta por cada subproceso | [10 empty] | PLC con puerto de comuncacion ethernet. Usando la pantalla como gateway. Esmaltes para velocidades
Velocidad motor aplicaciones 2 airless 1
Velocidad motor aplicaciones 3 filera 1
Velocidad motor aplicaciones 4 filiera 2
Velocidad motor aplicaciones 5 Airless 2
Velocidad motor transporte 1
Velocidad motor transporte 2
Velocidad motor transporte 3
| Control de caudal del airless 1 | [5 empty] | Se puede enviar el dato al plc | [5 empty] | Revisar como se saca la señal. Retransmisores de señal 4-20. Modulo de expansion IP para señales analogas 6 por cada airless
| Control de caudal del airless 2 | [11 empty] | Revisar como se saca la señal. Retransmisores de señal 4-21
| Sensor de baldosas montadas | Determinar cantidad de baldosas montadas | Sensor infrarrojo | Tablero |  |  |  | Señal sensor |  |  |  |  | Entradas digital del plc esmaltes |  | Comunicar de plc a plc
Horno | Conteo tabletas | Conteo | [7 empty] | Omron cj23 cpu 33 |  |  | Tarjeta entradas digital horno | Revisar cual fotocelda toma | Sacar la señal de plc
| Temperatura anillo 1 | Control operación | Termocupla | Controlador ERO |  |  | Actualmente el PLC no captura la señal de estas variables. Hay termocuplas pero no están conectadas al PLC sino a controladores externos, los cuales se pueden conectar en serie y enviarse al PLC. Se realizo la prueba en el secadero y envia señal via protocolo JBUS. Se debe verificar que no impacte la configuracion de los controladores | Controladores Ero, los cuales pueden comunicarse por medio de JBUS. "Multicontrol" realizó una prueba en planta y observaron que hay una corrupción en el envío de la señal, ya que actualmente un computador está solicitando datos de los controladores. |  |  |  |  | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear alistar cableado
| Temperatura anillo 2 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 3 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 4 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 5 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 6 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 7 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 8 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 9 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 10 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 11 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 12 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 13 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 14 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 15 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 16 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 17 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 18 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 19 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 20 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 21 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 22 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 23 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 24 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 25 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 26 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 27 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 28 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 29 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Temperatura anillo 30 | [11 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Cablear
| Presion horno | [11 empty] | Tarjeta adquision 4-20 horno | Necesitamos saber si hay presostato en el horno si no hay que pedirlo, instalarlo y cablear la señal | Revisar con Carlos
| Depresion ventilador humos | [11 empty] | Tarjeta adquision 4-20 horno | Necesitamos saber si hay presostato en el horno si no hay que pedirlo, instalarlo y cablear la señal | Revisar con Carlos
| Presion efriamento estatico al final | [11 empty] | Tarjeta adquision 4-20 horno | Necesitamos saber si hay presostato en el horno si no hay que pedirlo, instalarlo y cablear la señal | Revisar con Carlos
| Presion enfriamento rapido al final | [11 empty] | Tarjeta adquision 4-20 horno | Necesitamos saber si hay presostato en el horno si no hay que pedirlo, instalarlo y cablear la señal | Revisar con Carlos
| Presion efriamento final | [11 empty] | Tarjeta adquision 4-20 horno | Necesitamos saber si hay presostato en el horno si no hay que pedirlo, instalarlo y cablear la señal | Revisar con Carlos
| Temperatura aire de combustion | Control energetico | [10 empty] | Tarjeta adquision termocupla horno | Necesitamos saber si hay termocupla en el horno si no hay que pedirlo, instalarlo y cablear la señal | Revisar con Carlos
| Ciclo del horno | [11 empty] | Tarjeta entradas digital horno | Se necesita el controlagiros, instalarlo y cablear la señal
| Temperatura de tableta salida horno | [11 empty] | revisar que tipo de señal | Cablear
Empaque | # baldosas con calidad 1 | [5 empty] | Se puede traer señal en los apiladores | [5 empty] | Tarjeta entradas digital horno | Comunicación con el PLC
| # baldosas con calidad 2 | [11 empty] | Tarjeta entradas digital horno | Comunicación con el PLC
| # baldosas con calidad 3 | [11 empty] | Tarjeta entradas digital horno | Comunicación con el PLC
| # baldosas con calidad 4 | [11 empty] | Tarjeta entradas digital horno | Comunicación con el PLC
| Qualitron | [5 empty] | Actualmente no se puede acceder a las estadisticas que genera el Qualitron de forma directa. Se solicita a System que nos genere una cotizacion para la interfaz que nos podria entregar la señal de | [5 empty] | Se puede comunicar directamente con el Node Red
Consumo energético | Energía de la planta | Control energetico asociar el consumo a variables significativas de proceso |  |  |  |  | Existentes en linea
| Gas secadero y horno | Control energetico asociar el consumo a variables significativas de proceso |  |  |  |  | Existentes en linea

## Cronograma
Actividad | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Revision de variables en planta
Definicion de metodos de captura, temperatura controladores, presion prensa
Instalacion puntos de red prensas,esmaltes, horno
Definicion de equipos
Compra y envio de tarjetas de adquiscion de datos
Instalacion presostato prensa
Instalacion tarjeta prensas
Instalacion tarjeta secadero
Instalacion tarjeta esmaltes
Instalacion tarjeta horno
Alistamiento cableado control de temperatura horno y secadero
Cableado control de temperatura secadero a tarjeta secadero
Cableado control de temperatura horno a tarjeta hornos
Configuraciones IP tarjetas y configuracion comunicación con maestro
Configuracion señal silos
Alistamiento controlagiros secadero y horno
Instalacion de controlagiros secadero y horno
Instalacion y cableado presostato secadero
Configuracion dato filas de entrada CMC
Configuracion dato fotoceldas y variadores proceso esmaltes
Instalacion y cableado presostatos horno 5 presostatos
Revision de compatibilidad datos qualitron
Compra Hypermate Connector / datos del Qualitron
Configuracion Hypermate Connector /datos del Qualitron
Configuraciones gemelo digital Universidad Nacional
Se estima parada para el 7 de febrero